## Sheet1
电子科技大学（中山学院）实训内容及安排
周次 | 时间 | 实验内容 | 想学的内容
第一周 | 7月4（周四） | EL，JSTL和ajax技术讲解(标签库讲解，上午，下午) | 如何做需求分析、需求分析流程；Project
| 7月5（周五） | spring 的入门，及spring 中的bean | 如何做需求分析、需求分析流程
| 7月6（周六） | spring 中的事务管理，及初识MyBits() MyBatis的核心配置。 | UML规范
7.7休息
第二周 | 7月8（周一） | 动态的SQL和Mybatis的关联映射及mybaits的整合 （） | servlet应用
| 7月9（周二） | springMVC,入门，spring MVC的核心类和注解。 （） | Maven
| 7月10（周三） | 拦截器，文件上传和下载（） | 分页；jQuery、Bootstrap、Node.js框架
| 7月11（周四） | 需求分析（用UML进行需求分析，画出系统的用例图。并对用例进行描述， | Log4j日志框架；MySQL数据库
| 7月12（周五） | 概要设计（功能图，业务流程图,数据库设计E-R图） | Hiberante、Mybatis O/R映射框架
| 7月13（周六） | 开发环境的搭建，开发框架基础配置与测试（）. 核心代码及登录模块的编写（1、编写DAO 层的核心代码，。2、编写Controller 核心层代码） | Spring框架
| 7月14（周日） | 休息
| 7月15（周一） | 模块一编写 | Solr搜索引擎框架 Shiro安全框架
| 7月16（周二） | 模块二编写并调试
| 7月17（周三） | 模块三编写
| 7月18（周四） | 模块四编写并调试
| 7月19（周五） | 模块五编写
7月20（周日）
| 7月21（周一） | 模块六
| 7月22（周二） | 综合调试
| 7月23（周三） | 答辩
| 7月24（周四） | 答辩
小组分工：
前端： | 项目名称： | 论坛系统
陈璞： | 小组成员 | 负责工作
党人建： | 黄奕沛 | UI和网站原型设计
杨贵鑫： | 陈璞 | 前端
| 党人建 | 前端
后端： | 杨贵鑫 | 前端
李泓灏： | 李泓灏 | 后端
冯冲： | 冯冲 | 后端
陈玮瑄： | 陈玮暄 | 后端
UI设计：
黄奕沛： | 项目进度计划书：
序号 | 任务名称 | 用时 | 开始时间 | 结束时间 | 主负责人 | 成员
1 | 需求分析 | 两天 | 2019-07-04 | 2019-07-05 | 冯冲 | 全体成员
2 | 概要设计
3 | 建立E-R模型 | 一天 | 2019-07-06 | 2019-07-06 | 李泓灏 | 陈玮暄
4 | 功能模块划分 | 一天 | 2019-07-06 | 2019-07-06 | 黄奕沛 | 冯冲、陈璞、党人建、杨贵鑫
5 | 详细设计
6 | 数据库设计 | 一天 | 2019-07-08 | 2019-07-08 | 冯冲 | 黄奕沛
7 | 项目数据规范设计 | 一天 | 2019-07-08 | 2019-07-08 | 李泓灏(后端)；党人建（前端） | 陈玮暄、陈璞、杨贵鑫
8 | 系统功能模块详细设计 | 一天 | 2019-07-09 | 2019-07-09 | 陈玮暄 | 李泓灏、冯冲
9 | 系统界面详细设计 | 一天 | 2019-07-09 | 2019-07-09 | 陈璞 | 党人建、杨贵鑫、黄奕沛
10 | 编码
11 | 后台程序的编码 | 九天 | 2019-07-10 | 2019-07-20 | 陈玮暄 | 李泓灏、冯冲
12 | 前端页面的编码 | 九天 | 2019-07-10 | 2019-07-20 | 陈璞 | 党人建、杨贵鑫、黄奕沛
13 | 测试 | 一天 | 2019-07-22 | 2019-07-22 | 党人建 | 全体成员